## Sprint 2 - Grupo
| Nombre Integrantes: | Luciano Revillod Jeréz | Diego Vargas Villaman | Eduardo Mariqueo | Amaro Salazar | Matias Valenzuela | Vicente Ramírez |  | Horas Semanales Para Gráficos
Horas por tarea/semana | [8 empty] | Horas | Luciano Revillod Jeréz
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Luciano Revillod Jeréz | Planificación y asignación de tareas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si | Horas Reales | 24 | 21 | 13 | 7 | 7
| Investigación de lenguaje de programación PHP | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Investigación del metodo web FETCH | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si
| Actualización de la bd (rellenar datos) | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Si
| Investigación Validación de datos (Inicios de sesión) | 1 |  | 1 |  |  | 1 | No
| CSS @media querys | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Creación de funcion de previsualización de contenido de la noticia (JS) | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Utilizar Fetch para conectar la bd con la pagina (php y js) | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Crear funcion de edicion de contenido | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Investigacion de JSON para utilizarlo con Fetch | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Revision de errores en pagina admin y optimizacion de codigo. | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Revisión de avances | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Maquetado de la presentación | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Restructurar diagramas (MER) | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Horas | Diego Vargas Villaman
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Diego Vargas Villaman | Planificacion y asigancion de tareas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | SI | Horas Reales | 20.5 | 18 | 14.5 | 12.5 | 9.5
| Investigacion PHP | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | SI | Horas Ideales | 20.5 | 15.375 | 10.25 | 5.125 | 0
| Investigacion autonoma de JS | 2 | 2 |  |  |  | 2 | SI
| Investigar y repasar SQL | 2 |  | 2 |  |  | 2 | SI
| Introducir PHP | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | SI
| Investigar AJAX | 1 |  | 1 |  |  | 1 | NO
| Implementacion de SQL en BD | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | SI
| Idear codigo para insertar contenido de la bd en la pagina | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| Utilizar PHP para entablecer conexion con la bd | 3 |  |  | 3 |  | 3 | SI
| Revision de errores en codigo de home | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| Investigacion de eventos JS | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| Actualizar diagrama de casos de uso si este lo requiere | 1 |  |  |  | 1 | 1 | NO
| Actualizar MER | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SI
| maquetar la presentacion | 2 |  |  |  | 2 | 2 | SI
| Estudiar presentacion | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | SI
[9 empty] | Horas | Eduardo Mariqueo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo Mariqueo | Planificacion y asignacion de tareas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | SI | Horas Reales | 24 | 19.5 | 17.5 | 15 | 11.5
| estudio autonomo de JS | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | SI
| induccion a PHP | 1.5 | 1 |  |  |  | 1 | SI
| estudio de Fetch | 1 | 1 |  |  |  | 1 | SI | Horas Ideales | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
| Validacion de datos JS | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| Retroalimentacion de Lenguaje SQL | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| funcion de insertar noticia | 2 |  | 2 |  |  | 2 | SI
| Retroalimentacion de operaciones cliente-servidor | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | SI
| mejoramiento de la BD | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| responsividad de miperfil | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| select de noticias | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | SI
| manejo de evento de JS | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| conexiones de BD | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | SI
| avance update | 1.5 |  |  | 2 |  | 2 | SI
| funcion actualizar noticias | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | SI
| Actualizacion de diagramas | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | SI
| preparacion de la presentacion | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | SI
| Repaso Final | 2 |  |  |  | 2 | 2 | SI
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas | Amaro Salazar
Amaro Salazar | Investigacion PHP | 3 | 2 |  |  |  | 2 | SI | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Investigacion JavaScript | 1 | 1 |  |  |  | 1 | SI
| Investigacion FETCH | 1 | 1 |  |  |  | 1 | SI | Horas Reales | 23 | 19 | 16 | 12 | 9
| Funcionalidad del registro | 3 |  | 1 |  |  | 1 | SI | Horas Ideales | 23 | 17.25 | 11.5 | 5.75 | 0
| Invesitqacion de MySql | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| Conexion del registro con la BD | 2 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| Conectar la BD mediante PHP a la pagina HOME | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| Visualizar noticias de la BD en tarjetas de home (SELECT) | 3 |  |  | 3 |  | 3 | SI
| Revision de los avances | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| Separar las noticias por secciones en el HOME | 3 |  |  |  | 3 | 3 | SI
| Actualizar la presentacion | 2 |  |  |  | 0 | 0 | NO
| Estudiar el código hecho por los demas compañeros | 2 |  |  |  | 0 | 0 | NO
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Matias Valenzuela | planificacion y asignacion de tareas | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Horas | Matias Valenzuela
| investigacion de programacion Php | 2 | 2 |  |  |  | 2
| investigacion de programacion Ajax | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| retroalimentacion de SQL | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Horas Reales | 21 | 17 | 16 | 16 | 12
| actualizacion de la base de datos | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | Horas Ideales | 21 | 15.75 | 10.5 | 5.25 | 0
| consulta select conectada ala bd | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Visualización de comentarios en cada pagina (SELECT) (JOIN) | 2 |  | 2 |  |  | 2
| creacion de codigo Php con consultas sql | 1 |  | 1 |  |  | 1
| funcion Javascript que reciba el contenido de la consulta sql | 2 |  |  | 2 |  | 2
| Analizar el contenido JSON y asignarlo a los espacios correspondientes | 3 |  |  | 3 |  | 3
|  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| actualizacion de diagramas | 2 |  |  |  | 1 | 1
| revision de avances | 1 |  |  |  | 1 | 1
| retroalimentacion como grupo previo alos diagramas | 1 |  |  |  | 1 | 1
| actualizacion de la presentacion | 1 |  |  |  | 1 | 1
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Vicente Ramírez | Planificacion y asignacion de tareas | 1 | 2 |  |  |  | 2
| Investigacion sobre PHP | 2 | 2 |  |  |  | 2
| Investigacion sobre Javascript, añadir clases | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  | Horas | Vicente Ramírez
| Validacion del Log In, Sesiones, PHP | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Investigación BD MySQL (consultas, triggers, etc...) | 3 |  | 4 |  |  | 4
| Validacion de tipos de datos en sign in | 3 |  | 5 |  |  | 5
| Investigacion de sesiones y bloqueo de no iniciados de sesion | 2 |  | 4 |  |  | 4 |  | Horas Reales | 23 | 20 | 16 | 14 | 14
| Investigacion e implementacion de expresiones regulares | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | Horas Ideales | 23 | 17.25 | 11.5 | 5.75 | 0
| Retroalimentcion contenidos | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Investigacion sobre css | 3 |  |  | 2 |  | 2
| Actualización "diagrama componentes" | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Revision de Ramas en GIT | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Repaso de Portal Noticiero | 2 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[9 empty] | Horas Reales | 135.5 | 114.5 | 93 | 76.5 | 63
[9 empty] | Horas Ideales | 135.5 | 101.625 | 67.75 | 33.875 | 0

## Reuniones
Sprint 2 |  | Reuniones
Número de Reunión | 1 | jueves 19:00 - 20:30 | rutinaria
Fecha | 26 / 09 / 2022
Hora Inicio | 0.875 | Sabado 19:30 - 22:00 | rutinaria
Hora Final | 0.91667
Presentes | Matias V, Vicente R, Amaro S, Eduardo M, Luciano R | Lunes 21:00 - 22:00 | extra
Razón de la Reunión | Organización de grupo
¿Que se realizó? | Actualización del Backlog / División de tareas
Sprint 2
Número de Reunión | 2
Fecha | 29 / 09 / 2022
Hora Inicio | 0.79167
Hora Final | 0.85417
Presentes | Sin registro
Razón de la Reunión | Reunion rutinaria / revision de avances
¿Que se realizó? | Trabajo en Media querys y validación de datos
Sprint 2
Número de Reunión | 3
Fecha | 06/ 10 / 2022
Hora Inicio | 0.83333
Hora Final | 0.89583
Presentes | Sin registro
Razón de la Reunión | Cocunicación de comentarios del profesor
¿Que se realizó? | Remaquetado de la pagina admin
Sprint 2
Número de Reunión | 4
Fecha | 08/ 10 / 2022
Hora Inicio | 0.91667
Hora Final | 0.95833
Presentes | Sin registro
Razón de la Reunión | Reunion Rutinaria
¿Que se realizó? | Avance en manejo de sesiones/ pagina de admin funcional
Sprint 2
Número de Reunión | 4
Fecha | 11/ 10 / 2022
Hora Inicio | 0.91667
Hora Final | 0.95833
Presentes | Todos
Razón de la Reunión | Reunion Rutinaria
¿Que se realizó? | Avance en manejo de sesiones/ pagina de admin funcional

## Persona1
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Planificación y asignación de tareas | 1 | 1 | 0 | Reunión de grupo en donde se plantearan las tareas a realizar | 1 | Si
| Investigación de lenguaje de programación PHP | 2 | 0 | 2 | Investigación autonoma de PHP, conexión con base de datos (Función new msqli) | 2 | Si
| Investigación del metodo web FETCH | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
Segunda | Actualización de la bd (rellenar datos) | 1 | 1 | 0 | Actualización de la base de datos en función de nuevos cambios en la pagina o requerimientos de código | 1 | Si
| Investigación Validación de datos (Inicios de sesión) | 1 | 0 | 1 | Investigacion de manejo de sesiones e implementación en el login del portal. | 1 | No
| CSS @media querys | 3 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Creación de funcion de previsualización de contenido de la noticia (JS) | 2 | 1 | 2 | Función de JS que mostrará una previsualización del contenido de la noticia. | 3 | Si
Tercera | Utilizar Fetch para conectar la bd con la pagina (php y js) | 3 | 2 | 1 | Uso de Fetch para importar los elementos de la bd con JSON | 3 | Si
| Crear funcion de edicion de contenido | 2 | 0 | 2 | Recorrer el Json mediante ciclos para identificar id y poder editarlo en un apartado de la pagina del admin. | 2 | Si
| Investigacion de JSON para utilizarlo con Fetch | 1 | 1 | 0 | Revisión del repositorio, sus ramas y la integridad de las mismas. | 1
| Revision de errores en pagina admin y optimizacion de codigo. | 2 | 0 | 2 | Utilizacion de ciclos para hacer el codigo mas corto y legible. | 2 | Si
| Revisión de avances | 1 | 0 |  |  | 0
Cuarta | Maquetado de la presentación | 2 | 0 |  |  | 0
| Restructurar diagramas (MER) | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Total Horas | 21

## Persona2
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Planificacion y asigancion de tareas | 1 | 1 | 0 |  | 1 | SI
| Investigacion PHP | 1.5 | 0.5 | 1 | Aprendizaje autonomo mediante internet | 1.5 | SI
| Investigacion autonoma de JS | 2 | 0 | 2 | Aprendizaje autonomo mediante internet | 2 | SI
Segunda | Investigar y repasar SQL | 2 | 0 | 2 | Aprendizaje autonomo mediante internet | 2 | SI
| Introducir PHP | 1.5 | 0.5 | 1 | Aprendizaje autonomo mediante internet | 1.5 | SI
| Investigar AJAX | 1 | 1 | 0 |  | 1 | NO
| Implementacion de SQL en BD | 1.5 | 0.5 | 1 | Mediante video de internet | 1.5 | SI
Tercera | Idear codigo para insertar contenido de la bd en la pagina | 1 | 0 | 1 | Mediante video de internet | 1 | SI
| Utilizar PHP para entablecer conexion con la bd | 3 | 1 | 2 | Mediante video de internet | 3 | SI
| Revision de errores en codigo de home | 1 | 1 |  |  | 1 | SI
| Investigacion de eventos JS | 1 | 0 | 1 | Aprendizaje autonomo mediante internet | 1 | SI
Cuarta | Actualizar diagrama de casos de uso si este lo requiere | 1 | 1 | 0 |  | 1 | NO
| Actualizar MER | 1 | 0 | 1 |  | 1 | SI
| maquetar la presentacion | 2 | 2 | 0 |  | 2 | SI
| Estudiar presentacion | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | SI
22

## Persona3
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Planificacion y asignacion de tareas | 1 | 1 | 0 | reunion grupal | 1 | SI
| estudio autonomo de JS | 1.5 | 0 | 1.5 | aprendizaje autonomo | 1.5 | SI
| induccion a PHP | 1.5 | 0 | 1.5 | aprendizaje autonomo | 1.5 | SI
| estudio de Fetch | 1 | 0 | 1 | aprendizaje autonomo | 1 | SI
Segunda | Validacion de datos JS | 1 | 0 | 1 | aprendizaje autonomo | 1 | SI
| Retroalimentacion de Lenguaje SQL | 1 | 0 | 1 | aprendizaje autonomo | 1 | SI
| funcion de insertar noticia | 2 | 1 | 1 | trabajo en reunion | 2 | SI
| Retroalimentacion de operaciones cliente-servidor | 0.5 | 0 | 0.5 | aprendizaje autonomo | 0.5 | SI
| mejoramiento de la BD | 1 | 0 | 1 | trabajo autonomo | 1 | SI
| responsividad de miperfil | 1 | 0 | 1 | trabajo autonomo | 1 | SI
Tercera | select de noticias | 1.5 | 1 | 0.5 | trabajo en reunion | 1.5 | SI
| manejo de evento de JS | 2 | 1 | 1 | aprendizaje autonomo | 2 | SI
| conexiones de BD | 1 | 0 | 1 | trabajo autonomo y grupal | 1 | SI
| avance update | 1.5 | 1 | 0.5 | trabajo grupal | 1.5 | SI
| funcion actualizar noticias | 2 | 2 | 0 | trabajo en reunion | 2 | SI
Cuarta | Actualizacion de diagramas | 1.5 | 0 | 1.5 | trabajo grupal | 1.5 | SI
| preparacion de la presentacion | 1.5 | 0 | 0 | trabajo grupal | 0 | SI
| Repaso Final | 2 | 1 | 1 | repaso personal sobre los temas | 2 | SI
[5 empty] | Horas Totales | 23

## Persona4
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Investigacion PHP | 3 |  | 2 | Investigacion autonoma (internet) | 2 | SI
| Investigacion JavaScript | 1 |  | 1 | Investigacion autonoma (internet) | 1 | SI
| Investigacion FETCH | 1 |  | 1 | Investigacion autonoma (internet) | 1 | SI
Segunda | Funcionalidad del registro | 3 |  | 1 |  | 1 | SI
| Invesitqacion de MySql | 1 |  | 1 |  | 1 | SI
| Conexion del registro con la BD | 2 |  | 1 |  | 1 | SI
Tercera | Conectar la BD mediante PHP a la pagina HOME | 1 |  | 1 |  | 1 | SI
| Visualizar noticias de la BD en tarjetas de home (SELECT) | 3 |  | 3 |  | 3 | SI
| Revision de los avances | 1 |  | 1 |  | 1 | SI
Cuarta | Separar las noticias por secciones en el HOME | 3 |  | 3 |  | 3 | SI
| Actualizar la presentacion | 2 |  |  |  | 0 | NO
| Estudiar el código hecho por los demas compañeros | 2 |  |  |  | 0 | NO
15

## Persona5
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | planificacion y asignacion de tareas | 1 | 1 | 0 |  | 1
| investigacion de programacion Php | 2 |  | 2 |  | 2
| investigacion de programacion Ajax | 1 |  | 1 |  | 1
| retroalimentacion de SQL | 1 |  | 1 |  | 1
Segunda | actualizacion de la base de datos | 1 |  | 1 |  | 1
| consulta select conectada ala bd | 1 |  | 1 |  | 1
| Visualización de comentarios en cada pagina (SELECT) (JOIN) | 2 |  | 2 |  | 2
| creacion de codigo Php con consultas sql | 1 |  | 0 |  | 1
Tercera | funcion Javascript que reciba el contenido de la consulta sql | 2 |  | 3 |  | 2
| Analizar el contenido JSON y asignarlo a los espacios correspondientes | 3 |  | 1 |  | 3
|  | 1 |  | 1 |  | 1
Cuarta | actualizacion de diagramas | 2 |  | 0 |  | 1
| revision de avances | 1 |  | 1 |  | 1
| retroalimentacion como grupo previo alos diagramas | 1 |  |  |  | 1
| actualizacion de la presentacion | 1 |  | 0 |  | 1
20

## Persona6
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Planificacion y asignacion de tareas | 1 | 1 | 1 | Organizacion de tareas | 2
| Investigacion sobre PHP | 2 | 0 | 2 | Aprendizaje autonomo | 2
| Investigacion sobre Javascript, añadir clases | 2 | 1 | 2 | Investigacion de javascript, cambiar y añadir clases | 3
Segunda | Validacion del Log In, Sesiones, PHP | 3 | 0 | 2 | Aprendizaje sobre php, inicio de sesion y validar valores | 2
| Investigación BD MySQL (consultas, triggers, etc...) | 3 | 2 | 2 | Aprendizaje y repaso de consultas a base de datos | 4
| Validacion de tipos de datos en sign in | 3 | 1 | 4 | Implementacion de validar campos del registrarse con comprobaciones js | 5
| Investigacion de sesiones y bloqueo de no iniciados de sesion | 2 | 2 | 2 | Investigacion del envio de variables globales con sesiones (php) | 4
Tercera | Investigacion e implementacion de expresiones regulares | 1 | 0 | 1 | Investigacion e implementacion de expresiones regulares en javascript | 1
| Retroalimentcion contenidos | 1 | 0 |  |  | 0
| Investigacion sobre css | 3 | 0 | 2 | Investigacion de maquetacion css, posicionamiento | 2
Cuarta | Actualización "diagrama componentes" | 2 | 0 |  |  | 0
| Revision de Ramas en GIT | 1 | 0 |  |  | 0
| Repaso de Portal Noticiero | 2 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Horas Totales |  |  | 25

## Tareas
Tareas | Hecha | Por Hacer
Crear proyecto en github y agregar la cuenta "ignaciolincolao" | X
Completar guía de sistematización de proyectos | X
Crear Diagrama de componentes | X
Crear una base de datos para los ususarios | X
Crear diagrama de modelo entidad-relacion | X
Crear Diagrama de integración de sistemas/protocolos | X
Crear Backlog completamente detallado |  | X
Creación de presentación para semana 4 | X
Investigación autónoma PHP |  | X
Investigación autónoma CSS | X
Investigación autónoma html | X
Investigación autónoma JS | X
Retroalimentación de BD | X
Clase de Gitkraken y sus funciones. | X
Reunion de grupo (Organizacón de ideas). | X
Planificación de Tareas. | X
División de tareas y profundización en conocimientos adquiridos. | X
La Noticia y sus partes. | X
Boceto de la pagina | X
Analisis e investigacion de estilos en bootstrap |  | X
Creación del logo del portal | X
Creación de codigo HTML Log in | X
Creación de codigo HTML Sign In | X
Creación de codigo HTML Home | X
Creación de codigo HTML Nosotros | X
Creación de codigo HTML Mi Perfil | X
Creación de codigo CSS Mi Perfil | X
Creación de codigo CSS Login | X
Creación de codigo CSS Sign In | X
Creación de codigo CSS Home | X
Creación de codigo CSS Nosotros | X
recopilacion de imagenes | X
Creación de estados de usuario | X
Actualización de diagramas | X
Estructurar presentación semana 8 | X
Añadir un reloj (tiempo real en cada pagina ) |  | X
Actualización a la base de datos | X
Validación de codigos con W3schools | X
Creación de la caja de comentarios | X
Añadir funcionalidad a botones de la pagina | X
Añadir moderadores a la base de datos | X
Revision de avances y reorganización de ideas | X
Ideación de permisos del superusuario (admin) | X
Creación de pagina de administrador | X
Implementación de funcionalidades con JQuery |  | X
Implementación de funcionalidades con JS | X
Validación de datos de inicio de sesion con php | X
Conexión con base de datos mediante php | X
Almacenar datos de la pagina en la base de datos | X
Redaccion de noticias |  | X
Creacion de pagina de facebook del portal
Creacion de pagina de twitter del portal
Creacion de pagina de instagram del portal
Scroll para los comentarios | X
Investigación autonoma JSON | X
Retroalimentación de SQL | X
Delete CRUD noticia
Select CRUD Noticias por secciones
Tareas | Hecha | Por Hacer
Añadir un reloj (tiempo real en cada pagina ) |  | X
Actualización a la base de datos | X
Validación de codigos con W3schools | X
Creación de la caja de comentarios | X
Añadir funcionalidad a botones de la pagina | X
Añadir moderadores a la base de datos | X
Revision de avances y reorganización de ideas | X
Ideación de permisos del superusuario (admin) | X
Creación de pagina de administrador | X
Implementación de funcionalidades con JQuery |  | X
Implementación de funcionalidades con JS | X
Validación de datos de inicio de sesion con php | X
Conexión con base de datos mediante php | X
Almacenar datos de la pagina en la base de datos | X
Redaccion de noticias |  | X
Creacion de pagina de facebook del portal |  | X
Creacion de pagina de twitter del portal |  | X
Creacion de pagina de instagram del portal |  | X
Scroll para los comentarios | X
Investigación autonoma JSON | X
Retroalimentación de SQL | X
Delete CRUD noticia | X
Select CRUD Noticias por secciones | X
Insert CRUD Insertar noticias BD | X