## Sprint 3 - Grupo
Horas por tarea/semana | Nombre Integrantes: | Luciano Revillod Jeréz | Diego Vargas Villaman | Eduardo Mariqueo | Amaro Salazar | Matias Valenzuela | Vicente Ramírez
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
| CSS: Retocar estilos Pagina de administrador y retocar funcionalidades | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Si
| Crear Boceto de una visualización completa de una noticia | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si
| Nuevo boceto a la caja de comentarios | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si | Horas Semanales Para Gráficos
| Diseñar bandeja de notificaciones en la pagina admin | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI | Horas | Luciano Revillod Jeréz
| Mejorar Solicitudes de contacto: Apartado en pagína de admin | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Luciano Revillod Jeréz | Investigación en base a mejorar el diagrama de casos de uso (include) | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI | Horas Reales | 20 | 15 | 10 | 5.5 | 0
| Delete Solicitudes de contacto | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Mailto a cada solicitud de contacto | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Comenzar a Estructurar presentacion Final e Investigación google API | 2 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Añadir apartado contenedor para Likes | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Si
| Conectar Contador con BD y Actualizarlo (Select y Update) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SI
| Validar si el usuario hizo likes antes o no | 1 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | SI
| Comentar código | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | SI
| Ayudar a compañero con tarea MODAL | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SI
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
| Mejorar formulario de contacto (Implementar FETCH) | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si / No
| CSS: Rediseñar caja de comentarios | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | Si / No
| Mejorar formulario de comentarios / Implementar FETCH e identificar ID relacion entre ID y comentario | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si / No | Horas Semanales Para Gráficos
| Responsividad pagina de contacto: Media querys | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si | Horas | Diego Vargas Villaman
| Investigación en base a mejorar el diagrama de casos uso | 2 |  | 1 |  |  | 1 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Diego Vargas Villaman | Mejorar el diagrama de casos de uso | 1 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | Si | Horas Reales | 20 | 15.5 | 11 | 6 | 2
| Investigación y prueba de Modal DIV / IMG | 1 |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Visualizar noticia en pantalla amplia (imagen) | 2 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | Si
| Investigacion Google API | 2 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Preparar informe del diagrama de casos de uso (Explicación) | 1 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | SI
| Nueva tabla en BD ("Festividades") | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Si
| Identificar y comparar fecha del servidor con festividades en BD | 2 |  |  |  | 1 | 1
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
| Investigación (Obtener informacion del servidor y mostrarla mediante javascript ) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si
| Mejora de diseño diagrama de Sistemas | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si
| Solucion de errores de la bd (Pillan) | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si | Horas Semanales Para Gráficos
| Investigación de la API de google (Para iniciar sesion) y creación de credenciales | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si | Horas | Eduardo Mariqueo
| Añadir reloj (Coordinado a la base de datos) | 2 |  | 2 |  |  | 2 | SI | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo Mariqueo | Mejorar diseño de la fuente y posicion del reloj | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI | Horas Reales | 20 | 16 | 11 | 6 | 0
| Investigación Mediaquery | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Login mediante API Google | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Investigación de Normalización 1FN | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SI
| Normalizar Tablas de la BD | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Investigación Normalización | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | SI
| MER de BD Local Normalizada | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Informe de componentes y caracteristicas de Diagrama de sistemas y nuevo MER | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
|  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
| Apoyar a compañeros con tarea pendiente: Sistema de comentarios | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si
| Mejorar el script de SELECT (Reorganizar y comentar) | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Semanales Para Gráficos
| Estudio de Informe de diagramas | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | Horas | Amaro Salazar
| Investigación sobre Multiples pestañas | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Diseñar sistema de pestañas en la parte inferior del portal | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Si | Horas Reales | 20 | 15 | 11 | 6 | 1
Amaro Salazar | Crear funcionalidad JS Paginas de noticias para evitar acumulacion (1, 2, 3, 4, 5) | 2 |  | 2 |  |  | 2 | SI | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Validacion de datos del lado del servidor login, contacto, signin | 2 |  |  | 2 |  | 2
| Solucion media query home con nuevas pestañas | 1 |  |  | 1 |  | 1 | SI
| Investigación Google API | 2 |  |  | 2 |  | 2 | SI
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Galeria de imagenes (Nueva página html/php) (Link en el footer) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Añadir imagenes a la galeria e implementar Transisiones | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
| Crear redes sociales del portal (mail, facebook ,instagram y twitter) y mostrarlas en el portal | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si
| Mostrar comentarios insertados en su respectiva noticia | 2 | 0 |  |  |  | 0 | No
| Relacionar campos de la tabla comentario con la tabla usuario para obtener el nombre o foto | 2 | 0 |  |  |  | 0 | No | Horas Semanales Para Gráficos
| Diseñó de un botón que permita mostrar la cantidad de likes | 1 |  | 0 |  |  | 0 | No | Horas | Matias Valenzuela
| Añadir funcionalidad mediante evento click a boton de likes | 2 |  | 0 |  |  | 0 | No | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Matias Valenzuela | Conectar boton y mostrar la cantidad de likes alojados en base de datos | 2 |  | 0 |  |  | 0 | No | Horas Reales | 20 | 19 | 19 | 19 | 19
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 2 |  |  | 0 |  | 0 | No | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Responsividad total con Mediaquerys en paginas faltantes | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Investigación API Google | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Añadir variables de sesión google en mi perfil | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Indicar en mi perfil si es una cuenta de google o cuenta local | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
| Crear una página que muestre las noticias a las que el usuario ha dado like (tabla log_like) | 2 |  |  |  | 0 | 0
| Reubicar botón login con Google (Estilizar Index) | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
| Transformar Noticia a imagen mediante Javascript (Si es necesario añadir un boton con logo de camara) | 1 |  |  |  | 0 | 0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
| Bloquear un elemento HTML para un determinado usuario | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si
| Grupo de trabajo CRUD: Añadir campo de insersión de foto de perfil en singin | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Semanales Para Gráficos
| Administrar variables de sesion para comentarios | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si | Horas | Vicente Ramírez
| Solucionar Problemas en SignIn.js (Alertas en rojo) | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Diseño y creacion de pagina de "No autorización" | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Si | Horas Reales | 20 | 15 | 10 | 4 | -1
Vicente Ramírez | Update de datos de usuario: Miperfíl - Añadir contenedor extra para actualizar datos | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Retroalimentación e investigación de API de google y Funciones Async | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Actualizar diagrama de componentes en funcion de comentarios del profesor | 1 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Api de google (Grupo de trabajo con eduardo) | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Api de Google igualar variables de session Username para validar LIkes | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Preparar Guia de información y explicación del Diagrama de Componentes | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Validar datos de actualización de perfil | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si

## Tareas
Sistematizacíon |  | Tareas | Hecha | Por Hacer | Tareas | Hecha | Por Hacer | Tareas (Previstas para el siguiente sprint)
|  | Crear proyecto en github y agregar la cuenta "ignaciolincolao" | X |  | Investigación Autinoma: PHP | X
Sprint 1 |  | Completar guía de sistematización de proyectos | X |  | Investigación Autinoma: JSON | X |  | Página de mi perfil de google
|  | Crear Diagrama de componentes | X |  | Investigación Autinoma: API FECTH | X |  | Recuperación de de contraseña Google
Sprint 2 |  | Crear una base de datos para los ususarios | X |  | Bases de datos: Añadir los dato necesarios para testeos | X |  | Botón ORDER BY para mejorar disposición de noticias
|  | Crear diagrama de modelo entidad-relacion | X |  | Cambiar el servidor de la bd (localhost a pillan) | X |  | Busqueda de noticia
Sprint 3 |  | Crear Diagrama de integración de sistemas/protocolos | X |  | Creación de config.php | X
|  | Creación de presentación para semana 4 | X |  | Ideación y creación de codigo php que permita el manejo de sesiones | X |  | Seleccionar grupo de personas que prueben el portal Usuarios y Administradores
|  | Retroalimentación de BD | X |  | Validar campos de manejo de sesiones (Expresiones regulares) | X
|  | Clase de Gitkraken y sus funciones. | X |  | Remaquetado pagina administrador | X
|  | Planificación de Tareas. | X
[5 empty] | CRUD administrador: Insertar noticia PHP / SQL / FETCH | X
|  | Tareas | Hecha | Por Hacer | CRUD administrador: Editar noticia PHP / SQL / FETCH | X
|  | Investigación autónoma CSS | X |  | CRUD administrador: Mostrar noticias en sus respectivas secciones | X
|  | Investigación autónoma html | X |  | CRUD administrador: Eliminar noticia PHP / SQL / FETCH | X
|  | Investigación autónoma JS | X
|  | Investigación: Estructura de una noticia | X |  | Javascript: Crear elementos html a partir de objetos JSON | X
|  | Boceto de la pagina | X |  | Javascript: Cambiar display de contenedores en funcion a eventos | X
|  | Creación del logo del portal | X
|  | Creación de codigo HTML Log in | X |  | CRUD: Insertar comentarios usando variables de sesion | Pospuesta
|  | Creación de codigo HTML Sign In | X |  | CRUD: Mostrar comentarios usando variables de sesion | Pospuesta
|  | Creación de codigo HTML Home | X
|  | Creación de codigo HTML Nosotros | X |  | Tareas | Hecha | Por Hacer | Especificar Tareas:
|  | Creación de codigo HTML Mi Perfil | X |  | CRUD: Insertar comentarios usando variables de sesion | Resagada
|  | Creación de codigo CSS Mi Perfil | X |  | CRUD: Mostrar comentarios usando variables de sesion | Resagada |  | Insertar comentarios Mediante Fetch, no mediante action en formulario / revisar ejemplo de insercion de noticia.
|  | Creación de codigo CSS Login | X
|  | Creación de codigo CSS Sign In | X |  | CSS: Rediseñar estilos de la pagina: Caja de comentarios | X |  | Reformar caja de comentarios: Ordenar archivo js que trae noticias y comentarios, comentar codigo y solucionar errores
|  | Creación de codigo CSS Home | X |  | CSS: Retocar estilos Pagina de administrador | X
|  | Creación de codigo CSS Nosotros | X |  |  |  |  | Diseño de la caja de comentarios, CSS GRID o Flexbox (se espera una disposicion Input:boton de 80:20)
|  | recopilacion de imagenes | X |  | Creación de redes sociales del Portal de Noticias UCT | X
|  | Actualización de diagramas | X |  | Añadir Reloj Digital conectado con la hora de la base de datos | X |  | Las acciones de los botones deben realizarse mediante un addeventlistener JS
|  | Estructurar presentación semana 8 | X
[5 empty] | Crear Boceto de una visualización completa de una noticia | X
[5 empty] | Plantear y probar ideas: Pop Up / nueva URL / etc | X
Javascript: Crear funciones que permitan la funcionalidad anteriormente mencionada
[5 empty] | Actualizacion y mejora al diagrama de clasos de uso (include) | X
[5 empty] | Ocultar el botón de administrador dependiendo de la variable de sesión | X
[5 empty] | Continuación de responsividad con media querys | X
[5 empty] | Mejorar Solicitudes de contacto: Apartado en pagina admin | X
Crear presentación Final del proyecto
[5 empty] | Añadir una foto de usuario al registarse | X
Registrarse y obtener credenciales para el uso de API Google
Añadir posibilidad de iniciar sesión con google
Recuperacion de contraseña por medio de API
Retroalimentación de contenidos en base a preparar presentación final
| Añadir un reloj (tiempo real en cada pagina ) |  | X

## Reuniones
Sprint 3 | 2022-10-20 | Reuniones |  | Sprint 3
Número de Reunión | 1 | jueves 19:00 - 20:30 | rutinaria | Número de Reunión | 6
Fecha | 20 / 10 / 2022 |  |  | Fecha | 2022-10-07
Hora Inicio | 0.875 | Sabado 19:30 - 22:00 | rutinaria | Hora Inicio | 0.33333
Hora Final | 0.95833 |  |  | Hora Final | 0.95833
Presentes | Grupo completo | Lunes 21:00 - 22:00 | extra | Presentes | Grupo Completo
Razón de la Reunión | Organización de grupo |  |  | Razón de la Reunión | Avance de actividades
¿Que se realizó? | Avance en restauracion de ramas e inicio de actividades |  |  | ¿Que se realizó? | Avance en likes y google API
Sprint 3 |  | Sprint 3 |  | Sprint 3
Número de Reunión | 2 | Número de Reunión | 5
Fecha | 2022-10-24 | Fecha | 03 / 11 / 2022
Hora Inicio | 0.41667 | Hora Inicio | 0.85417
Hora Final | 1 | Hora Final | 0.89583
Presentes | Grupo Completo | Presentes | Eduardo, Diego, Luciano
Razón de la Reunión | Revision de avances en comentarios | Razón de la Reunión | Planificacion de mediación
¿Que se realizó? |  | ¿Que se realizó?
Sprint 3 |  | Sprint 3 |  | Sprint 3
Número de Reunión | 3 | Número de Reunión | 4
Fecha | 2022-10-26 | Fecha | 2022-10-31
Hora Inicio | 0.375 | Hora Inicio | 0.33333
Hora Final | 1 | Hora Final | 0.95833
Presentes | Grupo Completo | Presentes | Grupo Completo
Razón de la Reunión |  | Razón de la Reunión | Rutinaria
¿Que se realizó? | Avance en comentarios | ¿Que se realizó? | Ayuda en tareas asignadas

## Persona1
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas / Comentarios | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo? | Semana
| CSS: Retocar estilos Pagina de administrador y retocar funcionalidades | 3 | 1 | 2 | Pulir detalles como posiciones, limpieza de | 3 | Si
Primera | Crear Boceto de una visualización completa de una noticia | 1 | 1 | 0 | Idear diseño de la visualización completa de la noticia | 1 | Si | Primera
| Nuevo boceto a la caja de comentarios | 1 | 1 | 0 | Rediseñar estilo para que los compañeros puedan completar tarea resagada | 1 | Si
| Diseñar bandeja de notificaciones en la pagina admin | 1 | 0 | 1 | Este apartado fue cambiado y las horas fueron reasignadas | 1 | SI
Segunda | Mejorar Solicitudes de contacto: Apartado en pagína de admin | 3 | 1 | 2 | Diseñar un apartado exclusivo para las solicitudes de contacto en la página | 3 | Si | Segunda
| Investigación en base a mejorar el diagrama de casos de uso (include) | 1 | 0 | 1 | Investigación general sobre diagrama de casos de usos | 1 | SI
| Delete Solicitudes de contacto | 2 | 1 | 1 | CRUD solicitudes de contacto e implementación de mensaje de respuesta en txt plano | 2 | Si
Tercera | Mailto a cada solicitud de contacto | 1 | 0 | 1 | Responder solicitud de contacto via email a traves de mailto | 1 | Si | Tercera
| Comenzar a Estructurar presentacion Final e Investigación google API | 2 | 0.5 | 1 | Investigación general sobre google API | 1.5 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 1 | 0 | 1 | Leer y documentar contenidos utilizados en un informe | 1 | Si
Cuarta | Añadir apartado contenedor para Likes | 0.5 | 0 | 0.5 | Crear contenedor exclusiv para likes | 0.5 | Si | Cuarta
| Conectar Contador con BD y Actualizarlo (Select y Update) | 1 | 0 | 1 | MOstrar cantidad de likes y actualizar al apretar un botón | 1 | SI
| Validar si el usuario hizo likes antes o no | 1 | 1 | 0.5 | Validar si un usuario clickeo el botón antes mediante conculta sql y nueva tabla de datos | 1.5 | SI
| Comentar código | 0.5 | 0 | 0.5 | Revisión y comentado de código general | 0.5 | SI
| Ayudar a compañero con tarea MODAL | 1 | 1 | 0 |  | 1 | SI
| Luciano Revillod Jeréz |  |  |  | Horas Totales | 20

## Persona2
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas / Comentarios | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo? | Semana
| Mejorar formulario de contacto (Implementar FETCH) | 2 | 1 | 1 | Implementar Fetch y PHP para enviar solicitudes de contacto | 2 | Si / No
Primera | CSS: Rediseñar caja de comentarios | 1 | 0 | 0.5 | Rediseñar caja de comentarios (implementar botón y mejorar aspecto) | 0.5 | Si / No | Primera
| Mejorar formulario de comentarios / Implementar FETCH e identificar ID relacion entre ID y comentario | 2 | 2 | 0 | (Horas trabajadas e intentadas) | 2 | Si / No
| Responsividad pagina de contacto: Media querys | 2 | 0 | 2 | Mejorar responsividad de la pagina de contactos uso de herramienta del navegador | 2 | Si
Segunda | Investigación en base a mejorar el diagrama de casos uso | 2 | 0 | 1 |  | 1 | Si | Segunda
| Mejorar el diagrama de casos de uso | 1 | 0.5 | 1 |  | 1.5 | Si
| Investigación y prueba de Modal DIV / IMG | 1 | 1 | 0.5 | Tecnica Modal que permite visualizar de mejor manera un apartado HTML | 1.5 | Si
Tercera | Visualizar noticia en pantalla amplia (imagen) | 2 | 1 | 1.5 | Aplicar Modal | 2.5 | Si | Tercera
| Investigacion Google API | 2 | 0 | 1 | Investigar Google API utilizada en el Portal | 1 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 1 | 0 | 1 | Retroalimentación base de los contenidos utilizados a traves del proyecto | 1 | Si
Cuarta | Preparar informe del diagrama de casos de uso (Explicación) | 1 | 0.5 | 1 | Preparar Explicación del diagrama de casos de uso para presentación | 1.5 | SI | Cuarta
| Nueva tabla en BD ("Festividades") | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | Si
| Identificar y comparar fecha del servidor con festividades en BD | 2 | 1 | 0 |  | 1
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Diego Vargas Villaman |  |  |  | Horas Totales | 18

## Persona3
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas / Comentarios | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo? | Semana
| Investigación (Obtener informacion del servidor y mostrarla mediante javascript ) | 1 | 0 | 1 | Investigación para tarea de la segunda semana | 1 | Si
Primera | Mejora de diseño diagrama de Sistemas | 2 | 0 | 2 | Mejorar diseño en cuanto a versión anterior del diagrama además de incoorporación de nuevos datos | 2 | Si | Primera
| Solucion de errores de la bd (Pillan) | 1 | 1 | 0 | Error de noticias insertadas en sql no se mostraban en el portal | 1 | Si
| Investigación de la API de google (Para iniciar sesion) y creación de credenciales | 2 | 0 | 2 | Investigación profunda sobre Google OAuth API | 2 | Si
Segunda | Añadir reloj (Coordinado a la base de datos) | 2 | 0 | 2 | Añadir un reloj en la parte superior de la pagina, el cual se encuentre sincronizado al servidor, no al cliente | 2 | SI | Segunda
| Mejorar diseño de la fuente y posicion del reloj | 1 | 0 | 1 | Rediseñar parte superior del portal FLEX y Posicion / estetica del reloj | 1 | SI
| Investigación Mediaquery | 1 | 0 | 1 | Investigación general sobre mediaquerys | 1 | Si
Tercera | Login mediante API Google | 3 | 1 | 2 | Permitir el inicio de sesión con google e implementarlo en index.php | 3 | Si | Tercera
| Investigación de Normalización 1FN | 1 | 0 | 1 | Investigar perimera forma normal para a futuro implementarla en MER y BD | 1 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 1 | 0 | 1 | Retroalimentación base de los contenidos utilizados a traves del proyecto | 1 | SI
Cuarta | Normalizar Tablas de la BD | 2 | 0 | 2 | Mover todos los datos a nuevas tablas Normalizadas | 2 | Si | Cuarta
| Investigación Normalización | 0.5 | 0 | 0.5 | Investigar el resto de formas Normales | 0.5 | SI
| MER de BD Local Normalizada | 1 | 0 | 1 | Crear Nuevo mer con tablas Normalizadas | 1 | Si
| Informe de componentes y caracteristicas de Diagrama de sistemas y nuevo MER | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Si
| Añadir Componente extra a diagrama de sistemas | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5
| Eduardo Mariqueo |  |  |  | Horas Totales | 20

## Persona4
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas / Comentarios | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo? | Semana
| Apoyar a compañeros con tarea pendiente: Sistema de comentarios | 2 | 2 | 0 | Apoyar a compañeros en reunciones y tiempo extra en desarrollo de comentarios | 2 | Si
Primera | Mejorar el script de SELECT (Reorganizar y comentar) | 2 | 1 | 1 | Mejorar script creado anteriormente (Estaba desordenado) | 2 | Si | Primera
| Estudio de Informe de diagramas | 1 | 0 | 1 | Asignacion de Horas PENDIENTES | 1
| Investigación sobre Multiples pestañas | 1 | 0 | 1 | ¦ | 1 | Si
Segunda | Diseñar sistema de pestañas en la parte inferior del portal | 1 | 0 | 1 | Si el numero de noticias exede las 4, alojar las restantes en nuevas pestañas | 1 | Si | Segunda
| Crear funcionalidad JS Paginas de noticias para evitar acumulacion (1, 2, 3, 4, 5) | 2 | 0 | 2 | ¦ | 2 | SI
| Validacion de datos del lado del servidor login, contacto, signin | 2 | 0 | 2 | Crear funciones que validen datos de distintos formularios del lado del servidor | 2
Tercera | Solucion media query home con nuevas pestañas | 1 | 1 | 0 | Terminar mediaquery y css de botones next pag | 1 | SI | Tercera
| Investigación Google API | 2 | 0 | 2 | Investigación general de Api google OAuth | 2 | SI
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 2 | 0 | 2 | Retroalimentación base de los contenidos utilizados a traves del proyecto | 2 | Si
Cuarta | Galeria de imagenes (Nueva página html/php) (Link en el footer) | 1 | 0 | 1 | Crear pagina que contenga fotos de la universidad, facultades, etc | 1 | Si | Cuarta
| Añadir imagenes a la galeria e implementar Transisiones | 2 | 0 | 2 | Añadir botones para transiciones de imagenes | 2 | Si
| Amaro Salazar |  |  |  | Horas Totales | 19

## Persona5
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas / Comentarios | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo? | Semana
| Crear redes sociales del portal (mail, facebook ,instagram y twitter) y mostrarlas en el portal | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Si
Primera | Mostrar comentarios insertados en su respectiva noticia | 2 | 0 | 0 |  | 0 | No | Primera
| Relacionar campos de la tabla comentario con la tabla usuario para obtener el nombre o foto | 2 | 0 | 0 |  | 0 | No
| Diseñó de un botón que permita mostrar la cantidad de likes | 1 | 0 | 0 |  | 0 | No
Segunda | Añadir funcionalidad mediante evento click a boton de likes | 2 | 0 | 0 |  | 0 | No | Segunda
| Conectar boton y mostrar la cantidad de likes alojados en base de datos | 2 | 0 | 0 |  | 0 | No
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 2 | 0 | 0 |  | 0 | No
Tercera |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Tercera
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Responsividad total con Mediaquerys en paginas faltantes | 1 | 0 | 0 |  | 0
Cuarta | Investigación API Google | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cuarta
| Añadir variables de sesión google en mi perfil | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Indicar en mi perfil si es una cuenta de google o cuenta local | 0.5 | 0 | 0 |  | 0
| Crear una página que muestre las noticias a las que el usuario ha dado like (tabla log_like) | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Reubicar botón login con Google (Estilizar Index) | 0.5 | 0 | 0 |  | 0
| Transformar Noticia a imagen mediante Javascript (Si es necesario añadir un boton con logo de camara) | 1 | 0 | 0 |  | 0
| Matias Valenzuela |  |  |  | Horas Totales | 1

## Persona6
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas / Comentarios | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo? | Semana
| Bloquear un elemento HTML para un determinado usuario | 2 | 2 | 0 | Igualar variables de seión $Admin para bloquear / ocultar contenido | 2 | Si
Primera | Grupo de trabajo CRUD: Añadir campo de insersión de foto de perfil en singin | 2 | 2 | 0 | Apoyar al equipo de trabajo en finalizar sus tareas resagadas. | 2 | Si | Primera
| Administrar variables de sesion para comentarios | 1 | 1 | 0 | Asignar variables de sesión tales como rut, etc | 1 | Si
| Solucionar Problemas en SignIn.js (Alertas en rojo) | 2 | 0 | 2 | Validacion de datos al registrarse | 2 | Si
Segunda | Diseño y creacion de pagina de "No autorización" | 1 | 0 | 1 | Página que aparecera cuando un usuario no está autorizado | 1 | Si | Segunda
| Update de datos de usuario: Miperfíl - Añadir contenedor extra para actualizar datos | 2 | 0 | 2 | Mejorar apartado de Mi Perfil | 2 | Si
| Retroalimentación e investigación de API de google y Funciones Async | 2 | 0 | 2 | Investigación general sobre OAuth Google API | 2 | Si
Tercera | Actualizar diagrama de componentes en funcion de comentarios del profesor | 1 | 1 | 1 | Actualizar conexiones Requiere/brinda interfaz | 2 | Si | Tercera
| Api de google (Grupo de trabajo con eduardo) | 2 | 0 | 2 | Informarse para realizar trabajo de login con google | 2 | Si
| Retroalimentación de contenidos utilizados Funciones Async y FETCH | 2 | 0 | 2 | Retroalimentar contenidos utilizados en el código | 2 | Si
Cuarta | Api de Google igualar variables de session Username para validar LIkes | 1 | 0 | 1 | Preparar variable de sesion username de google para likes | 1 | Si | Cuarta
| Preparar Guia de información y explicación del Diagrama de Componentes | 1 | 0 | 1 | Pequeño informe que explique el diagrama de componentes (En informe drive) | 1 | Si
| Validar datos de actualización de perfil | 1 | 0 | 1 | Validar datos de actualización de MIperfil | 1 | Si
| Vicente Ramirez |  |  |  | Horas Totales | 20