## Sprint 1 - Grupo
| Nombre Integrantes: | Luciano Revillod Jeréz | Diego Vargas Villaman | Eduardo Mariqueo | Amaro Salazar | Matias Valenzuela | Vicente Ramírez |  | Horas Semanales Para Gráficos
Horas por tarea/semana | [8 empty] | Horas | Luciano Revillod Jeréz
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Luciano Revillod Jeréz | Organización del grupo | 2 | 3 |  |  |  | 3 | Si | Horas Reales | 15 | 10 | 6 | 2 | -2
| Creación de repositorio GIT | 1 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 15 | 11.25 | 7.5 | 3.75 | 0
| GIT y Gitkraken | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Si
| Investigación autonoma: MER | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Creacion de Diagrama MER | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Creación de la base de datos | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Organización de la presentacion | 3 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Repaso de contenidos | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
[9 empty] | Horas | Diego Vargas Villaman
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Diego Vargas Villaman | Organizacion del grupo | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Reales | 16 | 12 | 7 | 1 | -3
| Investigacion de los diagramas | 1 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
| Creacion Github | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si
| Investigacion Triggers y procedimientos | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| Creacion de procedimientos almacenados | 3 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Creacion de triggers | 2 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Organizacion de presentacion | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Repaso de contenidos | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
[9 empty] | Horas | Eduardo Mariqueo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo Mariqueo | Organización del grupo | 2 | 3 |  |  |  | 3 | Si | Horas Reales | 17 | 10 | 4 | -3 | -8
| creacion ficha del proyecto | 2 | 4 |  |  |  | 4 | Si | Horas Ideales | 17 | 12.75 | 8.5 | 4.25 | 0
| estudio de GIT y Gitkraken | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| lectura del libro uml | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si
| investigacion sobre diagramas uml | 2 |  |  | 4 |  | 4 | Si
| creacion de diagrama de integracion de sistemas | 2 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Organizacion de presentacion | 3 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Repaso de Contenidos | 1 |  |  |  | 4 | 4 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas | Amaro Salazar
Amaro Salazar | Organización del grupo | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Investigación y Creación de git | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si | Horas Reales | 12 | 9 | 5 | 3 | 0
| Aporte en ficha del proyecto | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
| Investigación PHP | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si
| Creación del backlog | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Tarea6 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Si
| Tarea7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Si
| Repaso de contenidos | 3 |  |  |  | 3 | 3 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Matias Valenzuela | organizacion del grupo | 3 | 5 |  |  |  | 5 | Si | Horas | Matias Valenzuela
| investigacion y creacion de cuenta git | 2 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| creacion de la presentacion del proyeto | 3 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Reales | 20 | 13 | 7 | 3 | -1
| investigacion de los diagramas | 2 |  | 3 |  |  | 3 | Si | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| investigacion java script | 3 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| ficha para los tiempos | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| investigacion sobre css | 3 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| repaso de contenidos | 2 |  |  |  | 3 | 3 | Si
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Vicente Ramírez | organizacion del grupo | 2 | 2 |  |  |  | 2
| investigacion y creacion de cuenta git | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | Horas | Vicente Ramírez
| Creacion de github y gitkraken | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| investigacion de los diagramas | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | Horas Reales | 12 | 10 | 8 | 6 | 3
| investigacion de sesiones | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  | Horas Ideales | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
| Creacion de diagrama componentes | 2 |  |  | 2 |  | 2
| Modificacion de diagrama | 1 |  |  |  | 1 | 1
| repaso de contenidos | 1 |  |  |  | 3 | 3
[9 empty] | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[9 empty] | Horas Reales | 92 | 64 | 37 | 12 | -11
[9 empty] | Horas Ideales | 92 | 69 | 46 | 23 | 0

## Reuniones
Elemento
Número de Reunión | 1
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 2
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 3
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 4
Fecha
Hora Inicio
Hora Final
Presentes
Razón de la Reunión
¿Que se realizó?

## Persona1
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Organización del grupo | 2 | 2 | 1 | Organizacion del grupo mediante llamada discord | 3 | Si
| Creación de repositorio GIT | 1 | 1 | 1 | Asegurar de que todos los integrantes posean una cuenta y esten añadidos como colaboradores. | 2 | Si
Segunda | GIT y Gitkraken | 1 | 0 | 1 | Repaso de la presentación de git, aprendizaje autonomo | 1 | Si
| Investigación autonoma: MER | 2 | 1 | 2 | Retroalimentacion de diagrama MER | 3 | Si
Tercera | Creacion de Diagrama MER | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
| Creación de la base de datos | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
Cuarta | Organización de la presentacion | 3 | 2 | 0 | Organizando el grupo para la presentación, es importante que todos se encuentren al tanto del material a exponer | 2 | Si
| Repaso de contenidos | 2 | 1 | 1 | Repaso general. | 2 | Si

## Persona2
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Organizacion del grupo | 2 | 2 | 0 | Organizacion de grupo mediante llamada | 2 | Si
| Investigacion de los diagramas | 1 | 1 | 1 | Investigacion hecha a traves de material de internet | 2 | Si
Segunda | Creacion Github | 2 | 1 | 1 | Hecho mediante la clase del dia miercoles | 2 | Si
| Investigacion Triggers y procedimientos | 2 | 1 | 2 | Investigacion hecha a traves de material de internet | 3 | Si
Tercera | Creacion de procedimientos almacenados | 3 | 1 | 2 |  | 3 | Si
| Creacion de triggers | 2 | 1 | 2 |  | 3 | Si
Cuarta | Organizacion de presentacion | 2 | 2 | 0 | Organizacion de grupo mediante llamada | 2 | Si
| Repaso de contenidos | 2 | 1 | 1 | Repaso | 2 | Si

## Persona3
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Organización del grupo | 2 | 3 | 0 | Organizacion del grupo mediante llamada discord | 3 | Si
| creacion ficha del proyecto | 2 | 1 | 3 | mediante un documento compartido de google drive | 4 | Si
Segunda | estudio de GIT y Gitkraken | 3 | 2 | 1 | repaso de la presentacion y retroalimentacion autonoma | 3 | Si
| lectura del libro uml | 2 | 0 | 3 | pagina recomendadas por el profesor | 3 | Si
Tercera | investigacion sobre diagramas uml | 2 | 2 | 2 | aprendizaje autonomo mediante referencias en internet | 4 | Si
| creacion de diagrama de integracion de sistemas | 2 | 0 | 3 | elaboracion del diagrama | 3 | Si
Cuarta | Organizacion de presentacion | 3 | 1 | 0 | Organizando el grupo para la presentación, es importante que todos se encuentren al tanto del material a exponer | 1 | Si
| Repaso de Contenidos | 1 | 1 | 3 | repaso de los contenidos | 4 | Si

## Persona4
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Organización del grupo | 2 | 2 | 0 | Organizacion de grupo mediante llamada | 2 | Si
| Investigación y Creación de git | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Si
Segunda | Aporte en ficha del proyecto | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
| Investigación PHP | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
Tercera | Creación del backlog | 2 | 1 | 1 | Crear la cuenta de trello e ingresar tareas hechas y por hacer | 2 | Si
| Tarea6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Si
Cuarta | Tarea7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Si
| Repaso de contenidos | 3 | 1 | 2 | Repasar todo lo que esta en la presentacion | 3 | Si

## Persona5
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | organizacion del grupo | 3 | 5 | 0 | reunion mediante un grupo de discord | 5 | Si
| investigacion y creacion de cuenta git | 2 | 1 | 1 | repaso de la presentacion compartida en clases en blackboard | 2 | Si
Segunda | creacion de la presentacion del proyeto | 3 | 3 | 0 | repaso general como grupo de los diagramas | 3 | Si
| investigacion de los diagramas | 2 | 1 | 2 | retroalimentacion de los pdt | 3 | Si
Tercera | investigacion java script | 3 | 2 | 0 | prendizaje autonomo a travez de lectura y videos | 2 | Si
| ficha para los tiempos | 2 | 0 | 2 | creacion de ficha de cada integrante de sus tiempos para el proximo sprint | 2 | Si
Cuarta | investigacion sobre css | 3 | 1 | 0 | investigacion mediante lecutra y videos | 1 | Si
| repaso de contenidos | 2 | 1 | 2 | retroalimentacion de la presentacion final y contenido compartido en blackboard | 3 | Si

## Persona6
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | organizacion del grupo | 2 | 1 | 1 | reunion mediante un grupo de discord | 2 | Si
| investigacion y creacion de cuenta git | 2 | 1 | 1 | repaso de la presentacion compartida en clases en blackboard | 2 | Si
Segunda | Creacion de github y gitkraken | 2 | 1 | 0 |  | 1 | Si
| investigacion de los diagramas | 2 | 1 | 1 | retroalimentacion de los pdt | 2 | Si
Tercera | investigacion de sesiones | 2 | 2 | 1 | prendizaje autonomo a travez de lectura y videos | 3 | Si
| Creacion de diagrama componentes | 2 | 1 | 1 | creacion de ficha de cada integrante de sus tiempos para el proximo sprint | 2 | Si
Cuarta | Modificacion de diagrama | 1 | 1 | 0 |  | 1 | Si
| repaso de contenidos | 1 | 1 | 1 | retroalimentacion de la presentacion final y contenido compartido en blackboard | 3 | Si

## Tareas
Tareas | Por hacer | Hechas
Crear proyecto en github y agregar la cuenta "ignaciolincolao" |  | X
Completar guía de sistematización de proyectos |  | X
Crear Diagrama de componentes |  | X
Crear una base de datos para los ususarios |  | X
Crear diagrama de modelo entidad-relacion |  | X
Crear Diagrama de integración de sistemas/protocolos |  | X
Crear Backlog completamente detallado |  | ?
Creación de presentación para semana 4 |  | X
Investigación autónoma PHP | X
Investigación autónoma CSS | X
Investigación autónoma html | X
Investigación autónoma JS | X
Crear Log-in para la página | X
Retroalimentación de BD | X
Maquetación de pagina web | X
Crear caja de comentarios | X
Mantención de la pagina web | X
Enlazar pagina web con BD | X
Creación de código PHP | X
Agregar tabs la pagina web | X