## Sprint 1 - Grupo
| Nombre Integrantes: | Luciano Revillod Jeréz | Diego Vargas Villaman | Eduardo Mariqueo | Amaro Salazar | Matias Valenzuela | Vicente Ramírez |  | Horas Semanales Para Gráficos
Horas por tarea/semana | [8 empty] | Horas | Luciano Revillod Jeréz
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Luciano Revillod Jeréz | Organizacion de grupo | 1 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Reales | 23 | 19 | 12 | 7 | 4
| Clases de GitKraken (Branch) | 1 | 2 |  |  |  | 2 | Si | Horas Ideales | 23 | 17.25 | 11.5 | 5.75 | 0
| Retroalimentación CSS GRID | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Si
| Crear rama de desarrollo personal | 2 |  | 2 |  |  | 2 | Si
| Implementacion de css en secciones | 3 |  | 5 |  |  | 5 | Si
| Investigación diagrama de CU | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Creación y edición de logos de la pagina | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Si
| Idear pagina de administrador | 1 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Maquetado de pagina de administrador | 2 |  |  | 3 |  | 3 | Si
| Re - idear largo de las tarjetas de noticias | 2 |  |  | 2 |  | 2 | Si
| Revisión de avances | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Correccion de directorios | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Si
| Correccion de ortografia de textos | 1 |  |  |  | 2 | 2 | Si
| Estructura de una noticia | 1 |  |  |  | 1 | 1 | No
| Maquetado de presentación | 2 |  |  |  | 2 | 2 | Si
[9 empty] | Horas | Diego Vargas Villaman
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Diego Vargas Villaman | Clases de GitKraken | 3 | 3 |  |  |  | 3 | NO | Horas Reales | 20 | 15 | 9 | 4 | -0.5
| Crear rama de desarrollo personal | 2 | 2 |  |  |  | 2 | NO | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Analisis e investigacion de estilos en bootstrap | 2 |  | 2 |  |  | 2 | SI
| Investigación Diagrama de casos de uso | 3 |  | 4 |  |  | 4 | SI
| Creación del diagrama de casos de uso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | SI
| Introduccion del diagrama a GitKraken | 2 |  |  | 2 |  | 2 | SI
| Creacion de codigo Contacto.HTML | 2.5 |  |  |  | 2 | 2 | SI
| Creacion de codigo Contacto.CSS | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | SI
[9 empty] | Horas | Eduardo Mariqueo
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Eduardo Mariqueo | Introduccion a maquetado | 2 | 2 |  |  |  | 2 | SI | Horas Reales | 20 | 17 | 12.5 | 9.5 | 4
| organizacion de grupo | 2 | 1 |  |  |  | 1 | NO | Horas Ideales | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| Clases de GitKraken | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | SI
| Maquetado de Html Home | 2 |  | 3 |  |  | 3 | SI
| organizacion de GitKraken | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | SI
| Soporte Logo | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| Revision y actualización de diagrama | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | SI
| diseño de HTML MiPerfil | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | SI
| diseño con css de MiPerfil | 2 |  |  | 2 |  | 2 | SI
| estudio de sass | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | SI
| revision y coperacion a compañeros | 1 |  |  |  | 1 | 1 | SI
| repaso y retroalimentacion | 3 |  |  |  | 3 | 3 | SI
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo? | Horas | Amaro Salazar
Amaro Salazar |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | NO | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
|  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | NO | Horas Reales | 12 | 12 | 10 | 6 | 6
| Clases de GitKraken | 1 |  | 1 |  |  | 1 | SI | Horas Ideales | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
| Maquetado html (Login) | 2 |  | 1 |  |  | 1 | SI
| Creación de codigo HTML Sign In | 2 |  |  | 2 |  | 2 | SI
| Creación de codigo CSS Sign In | 2 |  |  | 2 |  | 2 | SI
| Actualización de diagramas |  |  |  |  | 0 | 0
| Estructurar presentación semana 8 |  |  |  |  | 0 | 0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Matias Valenzuela | La noticia y sus partes | 2 | 1 |  |  |  | 1 | si | Horas | Matias Valenzuela
| clases de GitKraken | 2 | 1 |  |  |  | 1 | si | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| boceto de la pagina(login,registrarse,home,nosotros,etc) | 2 |  | 3 |  |  | 3 | si | Horas Reales | 16 | 14 | 11 | 11 | 11
| investigacion de estilos en bootstrap | 2 |  | 0 |  |  | 0 | si | Horas Ideales | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
| creacion de codigo HTML Nosotros | 2 |  |  | 0 |  | 0
| creacion de codigo de CSS nosotros | 3 |  |  | 0 |  | 0
| actualizacion de diagramas | 1 |  |  |  | 0 | 0
| esctructurar presentacion semana 8 | 2 |  |  |  | 0 | 0
Nombre | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Primera Semana | Segunda Semana | Tercera Semana | Cuarta Semana | Horas Totales Utilizadas | ¿Completó el Objetivo?
Vicente Ramírez | Aprender a maquetar | 3 | 1 |  |  |  | 1 | no
| Crear una rama en git | 2 | 1 |  |  |  | 1 | no | Horas | Vicente Ramírez
| Clases de GitKraken | 2 |  | 1 |  |  | 1 | no | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| Implementacion de css en login | 3 |  | 2 |  |  | 2 | si | Horas Reales | 17 | 16 | 14 | 14 | 14
| Clases Maquetar sass | 2 |  |  | 2 |  | 2 | si | Horas Ideales | 17 | 12.75 | 8.5 | 4.25 | 0
| Actualizacion de diagrama de componentes | 3 |  |  | 0 |  | 0 | no
| Retroalimentacion diagramas | 3 |  |  |  | 0 | 0 | no
| Retroalimentacion HTML | 2 |  |  |  | 0 | 0 | no
[9 empty] | Tipo | Horas Iniciales | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
[9 empty] | Horas Reales | 108 | 93 | 68.5 | 51.5 | 38.5
[9 empty] | Horas Ideales | 108 | 81 | 54 | 27 | 0

## Reuniones
Elemento |  | Reuniones
Número de Reunión | 1 | jueves 19:00 - 20:30
Fecha | 2022-08-30
Hora Inicio | 0.83333 | Sabado 10:30 - 12:00
Hora Final | 0.91667
Presentes | 2
Razón de la Reunión | organizacion
¿Que se realizó? | nada
Elemento
Número de Reunión | 2
Fecha | 2022-08-02
Hora Inicio | 0.83333
Hora Final | 0.91667
Presentes | 6
Razón de la Reunión | organizacion
¿Que se realizó? | ver el html y css,diagramas
Elemento
Número de Reunión | 3
Fecha | 2022-09-08
Hora Inicio | 0.8125
Hora Final | 0.91667
Presentes | Luciano, Eduardo, Vicente, Amaro, Matias
Razón de la Reunión | Asignación de nuevas tareas
¿Que se realizó? | Avance en login y secciones del portal
Elemento
Número de Reunión | 4
Fecha | 2022-09-10
Hora Inicio | 0.4375
Hora Final | 0.47917
Presentes | Luciano, Vicente, Diego
Razón de la Reunión | Revisión de avances en tareas individuales
¿Que se realizó?
Elemento
Número de Reunión | 5
Fecha | 2022-09-11
Hora Inicio | 21:30p.m
Hora Final | 0.47917
Presentes | Luciano, Vicente, Eduardo
Razón de la Reunión | Revisión de avances en tareas individuales
¿Que se realizó? | Revision de avance en el login y actualizacion de la rama desarrollo

## Persona1
Semana | Trabajos Designados | Horas Asignadas | Horas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Organizacion de grupo | 1 | 1 | 1 | (Asignación de Tareas) | 2 | Si
| Clases de GitKraken (Branch) | 1 | 0 | 2 | Apendizaje autonomo de gitkraken, manejo de ramas, etc. | 2 | Si
| Retroalimentación CSS GRID | 1 | 0 | 1 | Retroalimentación de tecnica CSS GRID | 1 | Si
Segunda | Crear rama de desarrollo personal | 2 | 1 | 1 |  | 2 | Si
| Implementacion de css en secciones | 3 | 2 | 3 |  | 5 | Si
Tercera | Investigación diagrama de CU | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
| Creación y edición de logos de la pagina | 1 | 1 | 0 | Edicion mediante programa GIMP | 1 | Si
| Idear pagina de administrador | 1 | 1 | 1 |  | 2 | Si
| Maquetado de pagina de administrador | 2 | 2 | 1 |  | 3 | Si
| Re - idear largo de las tarjetas de noticias | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
| Revisión de avances | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Si
Cuarta | Correccion de directorios | 1 | 0 | 1 | Armonización del repositorio | 1 | Si
| Correccion de ortografia de textos | 1 | 0 | 2 | Corección visual de la pagina(ortogradfa) | 2 | Si
| Estructura de una noticia | 1 | 1 | 0 |  | 1 | No
| Maquetado de presentación | 2 | 0 | 2 |  | 2 | Si
[5 empty] | Total Horas | 30

## Persona2
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Clases de GitKraken | 3 | 1 | 2 | Mediante videos vistos en Youtube | 3 | NO
| Crear rama de desarrollo personal | 2 | 1 | 1 |  | 2 | NO
Segunda | Analisis e investigacion de estilos en bootstrap | 2 | 2 | 0 |  | 2 | SI
| Investigación Diagrama de casos de uso | 3 | 1 | 3 | Mediante videos y paginas Web | 4 | SI
Tercera | Creación del diagrama de casos de uso | 3 | 0.5 | 2.5 | Hecho en Lucidchart | 3 | SI
| Introduccion del diagrama a GitKraken | 2 | 2 | 0 |  | 2 | SI
Cuarta | Creacion de codigo Contacto.HTML | 2.5 | 0.5 | 2 | Archivo subido a GitKraken | 2 | SI
| Creacion de codigo Contacto.CSS | 2.5 | 0 | 2.5 | Archivo subido a GitKraken | 2.5 | SI

## Persona3
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Introduccion a maquetado | 2 | 1 | 1 | estudio e investigacion de HTML | 2 | SI
| organizacion de grupo | 2 | 1 | 0 | organizacion de grupo en reunion | 1 | NO
Segunda | Clases de GitKraken | 1.5 | 0 | 1.5 | investigacion autonoma | 1.5 | SI
| Maquetado de Html Home | 2 | 1 | 2 | creacion del html | 3 | SI
| organizacion de GitKraken | 1 | 1 | 0 | organizacion y ayuda a compañeros en el uso de gitkraken | 0.5 | SI
| Soporte Logo | 1 | 1 | 0 | cocreacion del logo de pagina | 1 | SI
Tercera | Revision y actualización de diagrama | 0.5 | 0 | 0.5 | revision y mejoramiento de diagramas | 0.5 | SI
| diseño de HTML MiPerfil | 2.5 | 1 | 1.5 | creacion de html de MiPerfil | 2.5 | SI
| diseño con css de MiPerfil | 2 | 0 | 2 | uso de css para diseño de MiPerfil | 2 | SI
Cuarta | estudio de sass | 1.5 | 0 | 1.5 | estudio autonomo | 1.5 | SI
| revision y coperacion a compañeros | 1 | 1 | 0 | trabajo en reunion | 1 | SI
| repaso y retroalimentacion | 3 | 1 | 2 | repaso grupal y autonomo | 3 | SI

## Persona4
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera |  | 2 |  |  |  | 0 | NO
|  | 3 |  |  |  | 0 | NO
Segunda | Clases de GitKraken | 1 |  | 1 |  | 1 | SI
| Maquetado html (Login) | 2 |  | 1 |  | 1 | SI
Tercera | Creación de codigo HTML Sign In | 2 |  | 2 |  | 2 | SI
| Creación de codigo CSS Sign In | 2 |  | 2 |  | 2 | SI
Cuarta | Actualización de diagramas |  |  |  |  | 0
| Estructurar presentación semana 8 |  |  |  |  | 0

## Persona5
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | La noticia y sus partes | 2 | 1 | 0 |  | 1 | si
| clases de GitKraken | 2 |  | 1 |  | 1 | si
Segunda | boceto de la pagina(login,registrarse,home,nosotros,etc) | 2 | 2 | 1 |  | 3 | si
| investigacion de estilos en bootstrap | 2 |  | 0 |  | 0 | si
Tercera | creacion de codigo HTML Nosotros | 2 |  | 0 |  | 0
| creacion de codigo de CSS nosotros | 3 |  | 0 |  | 0
Cuarta | actualizacion de diagramas | 1 |  | 0 |  | 0
| esctructurar presentacion semana 8 | 2 |  | 0 |  | 0

## Persona6
Semana | Trabajos Designados | Horas Totales Asignadas por Tarea | Horas Trabajadas en Reunion | Horas Autónomas | Justifique las horas autónomas | Horas Totales | ¿Completó el Objetivo?
Primera | Aprender a maquetar | 3 | 1 | 0 |  | 1 | no
| Crear una rama en git | 2 | 1 | 0 |  | 1 | no
Segunda | Clases de GitKraken | 2 | 1 | 0 |  | 1 | no
| Implementacion de css en login | 3 | 1 | 1 | aprendiendo sass | 2 | si
Tercera | Clases Maquetar sass | 2 | 1 | 1 | aprendiendo sass | 2 | si
| Actualizacion de diagrama de componentes | 3 | 0 | 0 |  | 0 | no
Cuarta | Retroalimentacion diagramas | 3 |  |  |  | 0 | no
| Retroalimentacion HTML | 2 |  |  |  | 0 | no

## Tareas
Tareas | Hecha | Por Hacer
Crear proyecto en github y agregar la cuenta "ignaciolincolao" | X
Completar guía de sistematización de proyectos | X
Crear Diagrama de componentes | X
Crear una base de datos para los ususarios | X
Crear diagrama de modelo entidad-relacion | X
Crear Diagrama de integración de sistemas/protocolos | X
Crear Backlog completamente detallado |  | X
Creación de presentación para semana 4 | X
Investigación autónoma PHP |  | X
Investigación autónoma CSS | X
Investigación autónoma html | X
Investigación autónoma JS | X
Retroalimentación de BD | X
Clase de Gitkraken y sus funciones. | X
Reunion de grupo (Organizacón de ideas). | X
Planificación de Tareas. | X
División de tareas y profundización en conocimientos adquiridos. | X
La Noticia y sus partes. | X
Boceto de la pagina | X
Analisis e investigacion de estilos en bootstrap |  | X
Creación del logo del portal | X
Creación de codigo HTML Log in | X
Creación de codigo HTML Sign In | X
Creación de codigo HTML Home | X
Creación de codigo HTML Nosotros | X
Creación de codigo HTML Mi Perfil | X
Creación de codigo CSS Mi Perfil | X
Creación de codigo CSS Login | X
Creación de codigo CSS Sign In | X
Creación de codigo CSS Home | X
Creación de codigo CSS Nosotros | X
recopilacion de imagenes | X
Creación de estados de usuario | X
Actualización de diagramas | X
Estructurar presentación semana 8 | X
Añadir un reloj (tiempo real en cada pagina )
Actualización a la base de datos
Validación de codigos con W3schools
Creación de la caja de comentarios
Añadir funcionalidad a botones de la pagina
Añadir moderadores a la base de datos
Revision de avances y reorganización de ideas
Ideación de permisos del superusuario (admin)
Creación de pagina de administrador
Implementación de funcionalidades con JQuery
Implementación de funcionalidades con JS
Validación de datos de inicio de sesion con php
Conexión con base de datos mediante php
Almacenar datos de la pagina en la base de datos
Redaccion de noticias
Recopilacion de informacion y datos para la pagina
Creacion de pagina de facebook del portal
Creacion de pagina de twitter del portal
Creacion de pagina de instagram del portal
Scroll para los comentarios
Investigación autonoma JSON
Retroalimentación de SQL